## Costos Indirectos
Costos
Descripción | Anual | Mensual | Costo/empleado | Empleados de la oficina | 16
Renta | 250000 | 20833.3333 | 1302.0833
Luz | 36000 | 3000 | 187.5
Agua | 12000 | 1000 | 62.5
Limpieza | 55000 | 4583.3333 | 286.4583
Papelería | 18000 | 1500 | 93.75
Varios | 24000 | 2000 | 125
Caja | 12000 | 1000 | 62.5
Total | 407000 | 33916.6667 | 2119.7917
Estos importes son los de la plantilla original; se conservan como referencia y se deben validar.
Note on I2: Personas de la oficina del proveedor entre las que se reparten los costos indirectos. Valor de referencia de la plantilla.
Note on B4: Renta, luz, agua, limpieza, papelería, varios y caja son los valores de referencia de la plantilla, no datos de la academia. Pendientes de validar.

## Hw&SW
Infraestructura
Descripción | Número | Costo Unitario (MXN) | Costo por proyecto (MXN) | Base del cálculo | Costo unitario (USD) | Número de meses de duración | 15
Generadores de código de barras para salones | 500 | 22200 | 11100000 | Cantidad × costo unitario (compra) | 1200 | Empleados proyecto (máx.) | 7
Instalación, energía y conectividad en salones | 500 | 2775 | 1387500 | Cantidad × costo unitario (servicio) | 150
Equipos administrativos con Windows 11 Pro | 50 | 18500 | 925000 | Cantidad × costo unitario (compra) | 1000
Microsoft 365 Business Premium (primer año) | 50 | 4884 | 244200 | Cantidad × costo del primer año completo | 264
Infraestructura en la nube durante el proyecto | 1 | 55500 | 832500 | Cantidad × costo mensual × meses | 3000
Herramientas y licencias de desarrollo (IDE, Enterprise Architect, tiendas móviles) | 7 | 18500 | 129500 | Licencias para el equipo máximo × costo unitario | 1000
Servicios de terceros (pasarela de pago, SMS y correo, certificados) | 1 | 185000 | 185000 | Costo del proyecto | 10000
Totales |  |  | 14803700 |  | 800200
Las cifras en dólares coinciden con el Documento 2, sección 3.3 (factibilidad económica).
Note on J2: Documento 2: el proyecto dura 10 meses.
Note on B3: Enunciado de la Práctica 2: los equipos de generación de código de barras cuestan aproximadamente 1,200 USD y hay 500 salones en los distintos planteles.
Note on J3: Equipo promedio: 148 persona-mes / 10 meses ≈ 15. El pico es de 18 personas en Construcción.
Note on B9: Documento 2, sección 3.3: 10,000 USD de servicios de terceros para todo el proyecto.

## Sueldos
Sueldos
Puesto | Mensual (MXN) | Recursos Proyecto (máx.) | Total Mensual | Total Proyecto | Tiempo a Utilizar (meses eq.) | Persona-mes | Actividad COCOMO II (RUP/MBASE)
Director de proyecto | 32000 | 1 | 32000 | 169600 | 5.3 | 5.3 | Management: 0.3 + 1.2 + 3.1 + 0.7
Analista de requisitos | 32000 | 1 | 32000 | 172800 | 5.4 | 5.4 | Requirements: 0.9 + 1.8 + 2.5 + 0.2
Arquitecto y diseñador de software | 32000 | 1 | 32000 | 291200 | 9.1 | 9.1 | Design: 0.5 + 3.5 + 4.9 + 0.2
Desarrollador .NET (web, API y móvil) | 32000 | 2 | 64000 | 412800 | 6.45 | 12.9 | Implementation: 0.2 + 1.3 + 10.5 + 0.9 = 12.9
Ingeniero de pruebas (QA) | 32000 | 1 | 32000 | 313600 | 9.8 | 9.8 | Assessment: 0.2 + 1.0 + 7.4 + 1.2
Ingeniero DevOps (ambiente, configuración y despliegue) | 32000 | 1 | 32000 | 176000 | 5.5 | 5.5 | Environment/CM 2.7 + Deployment 2.8
Totales |  | 7 | 224000 | 1536000 |  | 48
Los persona-mes de la columna H suman 48.0, la distribución por actividad de COCOMO II del Documento 1 (hoja COCOMO_Doc1).
Note on C4: La práctica fija un sueldo promedio de 200 pesos por hora: 200 × 160 h = 32,000 MXN al mes. Por eso todos los puestos tienen el mismo sueldo mensual.
Note on D4: Número máximo de personas simultáneas en el puesto, según la tabla de la sección 2.6 del Documento 2.
Note on G4: Meses equivalentes de tiempo completo: personas × meses da los persona-mes del Documento 2 (148 en total).

## Otros
Otros Costos
Descripción | Nùmero | Costo (MXN) | Total (MXN) | Costo (USD)
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración | 1 | 370000 | 370000 | 20000
Gestión del cambio y comunicación interna | 1 | 185000 | 185000 | 10000
Totales |  |  | 555000 | 30000
No se presupuestan viajes: el proyecto se ejecuta en la Ciudad de México y la integración con el corporativo de España es por web service.

## TotalProyecto
Resumen Costos
Descripciòn | Costo (MXN) | Costo (USD) | Origen
Indirectos | 101750 | 5500 | Costo indirecto por empleado al mes × 48.0 persona-mes (COCOMO II)
Infraestructura | 14803700 | 800200 | Hoja Hw&SW (Documento 2, sección 3.3)
Sueldos | 1536000 | 83027.027 | Hoja Sueldos: 48.0 persona-mes (COCOMO II) × 32,000 MXN
Otros | 555000 | 30000 | Hoja Otros (Documento 2, sección 3.3)
Costos directos del proyecto | 16996450 | 918727.027 | Suma de los cuatro rubros anteriores
Reserva de contingencia (10%) | 1699645 | 91872.7027 | Documento 2, sección 3.3
Línea base de costos | 18696095 | 1010599.7297 | Costos directos más la reserva de contingencia
Reserva de gestión | 18303905 | 989400.2703 | Lo que resta del presupuesto autorizado; queda bajo control del patrocinador
Presupuesto autorizado | 37000000 | 2000000 | Enunciado de la Práctica 2: 2 millones de USD
Margen de la línea base contra el presupuesto | Dentro del presupuesto | Margen: $989,400 USD | La línea base debe caber en el presupuesto autorizado
Las cifras de este resumen coinciden con el Documento 2, sección 3.3: costos directos, reservas y presupuesto autorizado, incluidos los costos indirectos.
Esfuerzo COCOMO II (persona-mes) | 48
Duración del proyecto (meses) | 15

## Notas
Costos del proyecto – Academia de idiomas (Equipo 7)
Parámetros del cálculo (celdas que se pueden ajustar)
Tipo de cambio (MXN por USD) | 18.5 | Tipo de cambio de referencia usado en el Documento 2.
Duración del proyecto (meses) | 15 | Documento 1, gráfica de Gantt: Inicio 1.5, Elaboración 4.5, Construcción 7.4 y Transición 1.5 meses (≈ 15 meses).
Equipo máximo del proyecto (personas) | 7 | Personas simultáneas en la hoja Sueldos. El promedio es 48.0 persona-mes / 15 meses = 3.2 personas.
Esfuerzo total (persona-mes) | 48 | COCOMO II de diseño temprano (Documento 1): 40.6 PM en Elaboración y Construcción; 47.9 PM con Inicio y Transición; la distribución por actividad suma 48.0 PM.
Sueldo por hora (MXN) | 200 | Enunciado de la Práctica 2: sueldo promedio de 200 pesos la hora.
Horas por mes | 160 | Base mensual usada en el Documento 2 (160 h/mes).
Notas del Equipo 7
1. Las cifras del Documento 2 están en dólares; en este libro se convierten a pesos con el tipo de cambio de la celda B3, porque la plantilla y el sueldo de la práctica están en pesos.
2. Sueldos: la práctica fija un sueldo promedio de 200 pesos por hora, así que todos los puestos usan 32,000 MXN al mes (200 × 160 h), el mismo costo por persona-mes que se capturó en la herramienta COCOMO II.
3. En la hoja Sueldos, los persona-mes de cada puesto salen de la distribución por actividad RUP/MBASE de COCOMO II (hoja COCOMO_Doc1). Recursos es el número máximo de personas simultáneas y Tiempo a Utilizar son los meses equivalentes de tiempo completo.
4. Correcciones a las fórmulas de la plantilla: en Hw&SW cada renglón multiplica cantidad por costo y, cuando el gasto es recurrente, por los meses. En TotalProyecto el total suma C4:C7 (incluye Otros).
5. Los costos indirectos (renta, luz, agua, limpieza, papelería, varios y caja) son valores de referencia de la plantilla y deben validarse. Se cargan por persona-mes (costo por empleado al mes × 48.0 PM) porque el equipo no trabaja tiempo completo los 15 meses.
6. La reserva de contingencia (10%) y la reserva de gestión coinciden con el Documento 2, sección 3.3.
7. La distribución por actividad de COCOMO II suma 48.0 PM y la de fases 47.9 PM (costo de la herramienta: $1,532,357 MXN). El presupuesto usa 48.0 PM: $3,643 MXN más (0.2%), por redondeo del reporte.

## COCOMO_Doc1
COCOMO II de diseño temprano – resultados del Documento 1 (P2_JD)
136 PF sin ajustar, lenguaje de 3ª generación (10,880 SLOC), factores de escala y de costo nominales, EAF = 1.00, 32,000 MXN por persona-mes.
Escenario | Persona-mes | Costo de personal | Indirectos | Línea base | Margen vs. $2 MDD
Inicio | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 77916 | 76800
Elaboración | 9.7 | 4.5 | 2.2 | 311666 | 310400
Construcción | 30.8 | 7.4 | 4.1 | 986942 | 985600
Transición | 4.9 | 1.5 | 3.3 | 155833 | 156800
Total | 47.8 | 14.9 |  | 1532357 | 1529600
Elaboración + Construcción (lo que reporta COCOMO II como Effort y Schedule) | 40.5 | 11.9 | La herramienta reporta 40.6 PM por redondeo de las fases.
Actividad | Inicio | Elaboración | Construcción | Transición | Total (PM) | Puesto en la hoja Sueldos
Management | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 5.3 | Director de proyecto
Environment/CM | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | Ingeniero DevOps
Requirements | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 5.4 | Analista de requisitos
Design | 0.5 | 3.5 | 4.9 | 0.2 | 9.1 | Arquitecto y diseñador
Implementation | 0.2 | 1.3 | 10.5 | 0.9 | 12.9 | Desarrolladores .NET (2)
Assessment | 0.2 | 1 | 7.4 | 1.2 | 9.8 | Ingeniero de pruebas (QA)
Deployment | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | Ingeniero DevOps
Total | 2.4 | 9.9 | 30.8 | 4.9 | 48 | Cuadra con Sueldos
Compresión máxima del calendario (SCED muy bajo = 75%, multiplicador 1.43)
Duración comprimida (meses) | 11.175
Esfuerzo con compresión (PM) | 68.64
Aun con la compresión máxima del modelo, la duración queda por encima de los 10 meses del enunciado.

## Sensibilidad
Análisis de sensibilidad (USD) – Documento 2, sección 3.3
Las demás partidas se mantienen constantes; los indirectos se ajustan a los persona-mes de cada escenario.
Base: COCOMO II (48.0 PM, $200 MXN/h) | 48 | 83027.027 | 5500 | 1010599.7297 | 989400.2703
Esfuerzo +30% | 62.4 | 107935.1351 | 7150 | 1039813.6486 | 960186.3514
Calendario comprimido al 75% (SCED 1.43) | 68.64 | 118728.6486 | 7865 | 1052473.0135 | 947526.9865
Tarifa de mercado ($35 USD/h) | 48 | 268800 | 5500 | 1214950 | 785050