## Costos Indirectos
Costos
Descripción | Anual | Mensual | Costo/empleado | Empleados (equipo del proyecto) | 7
Renta | 250000 | 20833.3333 | 2976.1905
Luz | 36000 | 3000 | 428.5714
Agua | 12000 | 1000 | 142.8571
Limpieza | 55000 | 4583.3333 | 654.7619
Papelería | 18000 | 1500 | 214.2857
Varios | 24000 | 2000 | 285.7143
Caja | 12000 | 1000 | 142.8571
Total | 407000 | 33916.6667 | 4845.2381
Note on I2: Personas de la oficina del proveedor entre las que se reparten los costos indirectos. Valor de referencia de la plantilla.
Note on B4: Renta, luz, agua, limpieza, papelería, varios y caja son los valores de referencia de la plantilla, no datos de la academia. Pendientes de validar.

## Hw&SW
Infraestructura
Descripción | Número | Costo Unitario (MXN) | Costo por proyecto (MXN) | Base del cálculo | Costo unitario (USD) | Número de meses de duración | 15
Generadores de código de barras para salones | 500 | 22200 | 11100000 | Cantidad × costo unitario (compra) | 1200 | Empleados proyecto (máx.) | 7
Instalación, energía y conectividad en salones | 500 | 2775 | 1387500 | Cantidad × costo unitario (servicio) | 150
Equipos administrativos con Windows 11 Pro | 50 | 18500 | 925000 | Cantidad × costo unitario (compra) | 1000
Microsoft 365 Business Premium (primer año) | 50 | 4884 | 244200 | Cantidad × costo del primer año completo | 264
Infraestructura en la nube durante el proyecto | 1 | 55500 | 832500 | Cantidad × costo mensual × meses | 3000
Herramientas y licencias de desarrollo (IDE, Enterprise Architect, tiendas móviles) | 7 | 18500 | 129500 | Licencias para el equipo máximo × costo unitario | 1000
Servicios de terceros (pasarela de pago, SMS y correo, certificados) | 1 | 185000 | 185000 | Costo del proyecto | 10000
Apple MacBook Pro 13" (compilación iOS de la app .NET MAUI) | 1 | 39000 | 39000 | Cantidad × costo unitario (compra; precio P1) | 2108.1081
Laptop Dell Inspiron 5584 Core i5, 8 GB (arquitecto, desarrollador y DevOps) | 3 | 22000 | 66000 | Cantidad × costo unitario (compra; precio P1) | 1189.1892
Laptop HP Pavilion (director, analista y QA) | 3 | 18000 | 54000 | Cantidad × costo unitario (compra; precio P1) | 972.973
Office 365 para el equipo del proyecto | 7 | 980 | 6860 | Licencias para el equipo máximo × costo (precio P1) | 52.973
Totales |  |  | 14969560 |  | 809165.4054
Note on J2: Documento 2: el proyecto dura 10 meses.
Note on B3: Enunciado de la Práctica 2: los equipos de generación de código de barras cuestan aproximadamente 1,200 USD y hay 500 salones en los distintos planteles.
Note on J3: Equipo promedio: 148 persona-mes / 10 meses ≈ 15. El pico es de 18 personas en Construcción.
Note on B9: Documento 2, sección 3.3: 10,000 USD de servicios de terceros para todo el proyecto.

## Sueldos
Sueldos
Puesto | Mensual ajustado (MXN) | Recursos Proyecto (máx.) | Total Mensual | Total Proyecto | Tiempo a Utilizar (meses eq.) | Persona-mes | Actividad COCOMO II (RUP/MBASE) | Sueldo base P1 (MXN/mes) | Puesto equivalente en la P1
Director de proyecto | 35623.0234 | 1 | 35623.0234 | 188802.024 | 5.3 | 5.3 | Management: 0.3 + 1.2 + 3.1 + 0.7 | 33000 | Dirección Proyecto
Analista de requisitos | 26987.1389 | 1 | 26987.1389 | 145730.5503 | 5.4 | 5.4 | Requirements: 0.9 + 1.8 + 2.5 + 0.2 | 25000 | Analista
Arquitecto y diseñador de software | 37781.9945 | 1 | 37781.9945 | 343816.1501 | 9.1 | 9.1 | Design: 0.5 + 3.5 + 4.9 + 0.2 | 35000 | Arquitecto SW
Desarrollador .NET (web, API y móvil) | 43179.4223 | 2 | 86358.8446 | 557014.5478 | 6.45 | 12.9 | Implementation: 0.2 + 1.3 + 10.5 + 0.9 = 12.9 | 40000 | Programador
Ingeniero de pruebas (QA) | 21589.7112 | 1 | 21589.7112 | 211579.1693 | 9.8 | 9.8 | Assessment: 0.2 + 1.0 + 7.4 + 1.2 | 20000 | Tester
Ingeniero DevOps (ambiente, configuración y despliegue) | 16192.2834 | 1 | 16192.2834 | 89057.5585 | 5.5 | 5.5 | Environment/CM 2.7 + Deployment 2.8 | 15000 | Implementador
Totales |  | 7 | 224532.996 | 1536000 |  | 48
Los persona-mes de la columna H suman 48.0, la distribución por actividad de COCOMO II del Documento 1 (hoja COCOMO_Doc1).
Columna C: sueldo base de la Práctica 1 × factor de ajuste (Notas B27), para que el promedio ponderado por persona-mes sea de 32,000 MXN (200 MXN/h).
Promedio por persona-mes = 32,000 MXN (200 MXN/h)
Note on C4: La práctica fija un sueldo promedio de 200 pesos por hora: 200 × 160 h = 32,000 MXN al mes. Por eso todos los puestos tienen el mismo sueldo mensual.
Note on D4: Número máximo de personas simultáneas en el puesto, según la tabla de la sección 2.6 del Documento 2.
Note on G4: Meses equivalentes de tiempo completo: personas × meses da los persona-mes del Documento 2 (148 en total).

## DesgloseIntegrantes
Desglose de costos por integrante del equipo del proyecto
Valores base del libro: sueldo por puesto (Sueldos), costo indirecto por empleado al mes (Costos Indirectos), equipo de cómputo, Office 365 y licencias de herramientas (Hw&SW) y meses de cada puesto (Sueldos).
# | Integrante | Puesto | Meses equivalentes | Sueldo mensual (MXN) | Sueldo total (MXN) | Indirectos (MXN) | Licencia de herramientas (MXN) | Equipo de cómputo asignado | Costo del equipo de cómputo (MXN) | Office 365 (MXN) | Total por integrante (MXN) | Total (USD) | % del total
1 | Integrante 1 | Director de proyecto | 5.3 | 35623.0234 | 188802.024 | 72678.5714 | 18500 | HP Pavilion | 18000 | 980 | 298960.5955 | 16160.0322 | 12.78%
2 | Integrante 2 | Analista de requisitos | 5.4 | 26987.1389 | 145730.5503 | 72678.5714 | 18500 | HP Pavilion | 18000 | 980 | 255889.1217 | 13831.8444 | 10.93%
3 | Integrante 3 | Arquitecto y diseñador de software | 9.1 | 37781.9945 | 343816.1501 | 72678.5714 | 18500 | Dell Inspiron | 22000 | 980 | 457974.7215 | 24755.3904 | 19.57%
4 | Integrante 4 | Desarrollador .NET (web, API y móvil) | 6.45 | 43179.4223 | 278507.2739 | 72678.5714 | 18500 | Dell Inspiron | 22000 | 980 | 392665.8453 | 21225.1808 | 16.78%
5 | Integrante 5 | Desarrollador .NET (web, API y móvil) | 6.45 | 43179.4223 | 278507.2739 | 72678.5714 | 18500 | MacBook Pro | 39000 | 980 | 409665.8453 | 22144.0997 | 17.51%
6 | Integrante 6 | Ingeniero de pruebas (QA) | 9.8 | 21589.7112 | 211579.1693 | 72678.5714 | 18500 | HP Pavilion | 18000 | 980 | 321737.7407 | 17391.2292 | 13.75%
7 | Integrante 7 | Ingeniero DevOps (ambiente, configuración y despliegue) | 5.5 | 16192.2834 | 89057.5585 | 72678.5714 | 18500 | Dell Inspiron | 22000 | 980 | 203216.1299 | 10984.6557 | 8.684%
| Total |  | 48 |  | 1536000 | 508750 | 129500 |  | 159000 | 6860 | 2340110 | 126492.4324 | 100%
Comprobación contra las otras hojas
| Sueldo total = Sueldos!F18 | Cuadra
| Indirectos = TotalProyecto!C4 | Cuadra
| Licencias = 'Hw&SW'!E8 | Cuadra
| Equipo de cómputo = 'Hw&SW'!E10:E12 | Cuadra
| Office 365 = 'Hw&SW'!E13 | Cuadra
| Meses equivalentes = persona-mes de Sueldos | Cuadra
Notas
Los integrantes se identifican por puesto; los nombres se capturan en la columna B cuando se asigne el personal.
El puesto Desarrollador .NET tiene 2 recursos en la hoja Sueldos, por eso aparece en dos renglones con 6.45 meses cada uno.
Indirectos = costo indirecto por empleado al mes × 15 meses: cada integrante ocupa un lugar en la oficina durante todo el proyecto.
La MacBook Pro se asigna al desarrollador que compila la versión iOS de la aplicación .NET MAUI.

## Otros
Otros Costos
Descripción | Nùmero | Costo (MXN) | Total (MXN) | Costo (USD)
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración | 1 | 370000 | 370000 | 20000
Gestión del cambio y comunicación interna | 1 | 185000 | 185000 | 10000
Totales |  |  | 555000 | 30000
No se presupuestan viajes: el proyecto se ejecuta en la Ciudad de México y la integración con el corporativo de España es por web service.

## TotalProyecto
Resumen Costos
Descripciòn | Costo (MXN) | Costo (USD) | Origen
Indirectos | 508750 | 27500 | Costo indirecto por empleado al mes × 7 empleados × 15 meses (fórmula de la plantilla y de la P1)
Infraestructura | 14969560 | 809165.4054 | Hoja Hw&SW, incluye equipo de cómputo y Office 365 del equipo (Documento 2, sección 3.3)
Sueldos | 1536000 | 83027.027 | Hoja Sueldos: 48.0 persona-mes (COCOMO II) × 32,000 MXN
Otros | 555000 | 30000 | Hoja Otros (Documento 2, sección 3.3)
Costos directos del proyecto | 17569310 | 949692.4324 | Suma de los cuatro rubros anteriores
Reserva de contingencia (10%) | 1756931 | 94969.2432 | Documento 2, sección 3.3
Línea base de costos | 19326241 | 1044661.6757 | Costos directos más la reserva de contingencia
Reserva de gestión | 17673759 | 955338.3243 | Lo que resta del presupuesto autorizado; queda bajo control del patrocinador
Presupuesto autorizado | 37000000 | 2000000 | Enunciado de la Práctica 2: 2 millones de USD
Margen de la línea base contra el presupuesto | Dentro del presupuesto | Margen: $955,338 USD | La línea base debe caber en el presupuesto autorizado
Las cifras de este resumen coinciden con el Documento 2, sección 3.3: costos directos, reservas y presupuesto autorizado, incluidos los costos indirectos.
Esfuerzo COCOMO II (persona-mes) | 48
Duración del proyecto (meses) | 15

## Notas
Costos del proyecto – Academia de idiomas (Equipo 7)
Parámetros del cálculo (celdas que se pueden ajustar)
Tipo de cambio (MXN por USD) | 18.5 | Tipo de cambio de referencia usado en el Documento 2.
Duración del proyecto (meses) | 15 | Documento 1, gráfica de Gantt: Inicio 1.5, Elaboración 4.5, Construcción 7.4 y Transición 1.5 meses (≈ 15 meses).
Equipo máximo del proyecto (personas) | 7 | Personas simultáneas en la hoja Sueldos. El promedio es 48.0 persona-mes / 15 meses = 3.2 personas.
Esfuerzo total (persona-mes) | 48 | COCOMO II de diseño temprano (Documento 1): 40.6 PM en Elaboración y Construcción; 47.9 PM con Inicio y Transición; la distribución por actividad suma 48.0 PM.
Sueldo por hora (MXN) | 200 | Enunciado de la Práctica 2: sueldo promedio de 200 pesos la hora.
Horas por mes | 160 | Base mensual usada en el Documento 2 (160 h/mes).
Notas del Equipo 7
1. Las cifras del Documento 2 están en dólares; en este libro se convierten a pesos con el tipo de cambio de la celda B3, porque la plantilla y el sueldo de la práctica están en pesos.
2. Sueldos: la práctica fija un sueldo promedio de 200 pesos por hora. Cada puesto parte del sueldo de la Práctica 1 y se ajusta con un factor común para que el promedio ponderado por persona-mes sea de 32,000 MXN (200 × 160 h); el total de sueldos no cambia.
3. En la hoja Sueldos, los persona-mes de cada puesto salen de la distribución por actividad RUP/MBASE de COCOMO II (hoja COCOMO_Doc1). Recursos es el número máximo de personas simultáneas y Tiempo a Utilizar son los meses equivalentes de tiempo completo.
4. Correcciones a las fórmulas de la plantilla: en Hw&SW cada renglón multiplica cantidad por costo y, cuando el gasto es recurrente, por los meses. En TotalProyecto el total suma C4:C7 (incluye Otros).
5. Los costos indirectos (renta, luz, agua, limpieza, papelería, varios y caja) son valores de referencia de la plantilla. Como en la Práctica 1, se reparten entre los empleados del equipo (7) y se cargan por empleado × meses del proyecto.
6. La reserva de contingencia (10%) y la reserva de gestión coinciden con el Documento 2, sección 3.3.
7. La distribución por actividad de COCOMO II suma 48.0 PM y la de fases 47.9 PM (costo de la herramienta: $1,532,357 MXN). El presupuesto usa 48.0 PM: $3,643 MXN más (0.2%), por redondeo del reporte.
Comparación de esfuerzo con la Práctica 1
Horas estimadas por puntos de casos de uso (P1_Costos_Proyecto_UCP_4, UUCP!E50) | 7109.3754
Horas estimadas con COCOMO II (48.0 persona-mes × 160 h) | 7680
Diferencia COCOMO II contra UCP | 8.026% | La diferencia es de alrededor de 8%, lo que respalda el esfuerzo de COCOMO II.
Ajuste de sueldos por puesto (Práctica 1 → promedio de 200 MXN/h)
Promedio ponderado de los sueldos base de la P1 (MXN/mes) | 29643.75
Factor de ajuste = 32,000 ÷ promedio ponderado | 1.0795 | Mismo criterio que el libro P2_Estimacion_Tiempo_Costo_PF. El DevOps toma el sueldo del Implementador de la P1, el puesto de despliegue más parecido.

## COCOMO_Doc1
COCOMO II de diseño temprano – resultados del Documento 1 (P2_JD)
136 PF sin ajustar, lenguaje de 3ª generación (10,880 SLOC), factores de escala y de costo nominales, EAF = 1.00, 32,000 MXN por persona-mes.
Escenario | Persona-mes | Costo de personal | Indirectos | Línea base | Margen vs. $2 MDD
Inicio | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 77916 | 76800
Elaboración | 9.7 | 4.5 | 2.2 | 311666 | 310400
Construcción | 30.8 | 7.4 | 4.1 | 986942 | 985600
Transición | 4.9 | 1.5 | 3.3 | 155833 | 156800
Total | 47.8 | 14.9 |  | 1532357 | 1529600
Elaboración + Construcción (lo que reporta COCOMO II como Effort y Schedule) | 40.5 | 11.9 | La herramienta reporta 40.6 PM por redondeo de las fases.
Actividad | Inicio | Elaboración | Construcción | Transición | Total (PM) | Puesto en la hoja Sueldos
Management | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 5.3 | Director de proyecto
Environment/CM | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | Ingeniero DevOps
Requirements | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 5.4 | Analista de requisitos
Design | 0.5 | 3.5 | 4.9 | 0.2 | 9.1 | Arquitecto y diseñador
Implementation | 0.2 | 1.3 | 10.5 | 0.9 | 12.9 | Desarrolladores .NET (2)
Assessment | 0.2 | 1 | 7.4 | 1.2 | 9.8 | Ingeniero de pruebas (QA)
Deployment | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | Ingeniero DevOps
Total | 2.4 | 9.9 | 30.8 | 4.9 | 48 | Cuadra con Sueldos
Compresión máxima del calendario (SCED muy bajo = 75%, multiplicador 1.43)
Duración comprimida (meses) | 11.175
Esfuerzo con compresión (PM) | 68.64
Aun con la compresión máxima del modelo, la duración queda por encima de los 10 meses del enunciado.

## Sensibilidad
Análisis de sensibilidad (USD) – Documento 2, sección 3.3
Las demás partidas se mantienen constantes, incluidos los indirectos (oficina del equipo durante los 15 meses).
Base: COCOMO II (48.0 PM, $200 MXN/h) | 48 | 83027.027 | 27500 | 1044661.6757 | 955338.3243
Esfuerzo +30% | 62.4 | 107935.1351 | 27500 | 1072060.5946 | 927939.4054
Calendario comprimido al 75% (SCED 1.43) | 68.64 | 118728.6486 | 27500 | 1083933.4595 | 916066.5405
Tarifa de mercado ($35 USD/h) | 48 | 268800 | 27500 | 1249011.9459 | 750988.0541